## Рейсы
Рейс | Маршрут | План выгрузки | Прогноз | Отклонение, ч | Статус | Причина | Риск | Оповещение
Р-2081 | Нск → Кемерово | 09.11 12:00 | 09.11 11:20 | -0.7 | в пути | — | низкий | нет
Р-2082 | Нск → Барнаул | 09.11 18:00 | 09.11 22:40 | 4.7 | в пути | погрузка 4 ч сверх окна | средний | да
Р-2083 | Бердск → Томск | 10.11 14:00 | 10.11 14:00 | 0.0 | на погрузке | — | низкий | нет
Р-2084 | Нск → Омск | 10.11 09:00 | 10.11 09:00 | 0.0 | в пути | — | низкий | нет
Р-2085 | Нск → Красноярск | 12.11 10:00 | 13.11 06:00 | 20.0 | в пути | закрыт участок трассы | высокий | да
Р-2086 | Кемерово → Нск | 12.11 17:00 | 12.11 16:10 | -0.8 | выгружен | — | низкий | нет
Р-2087 | Нск → Бийск | 13.11 12:00 | 13.11 12:00 | 0.0 | на погрузке | — | низкий | нет
Р-2088 | Нск → Иркутск | 13.11 13:00 | 14.11 05:00 | 16.0 | в пути | простой на весовом контроле | высокий | да
Р-2089 | Томск → Нск | 14.11 15:00 | 14.11 15:00 | 0.0 | в пути | — | низкий | нет
Р-2090 | Нск → Новокузнецк | 14.11 08:00 | 14.11 09:30 | 1.5 | в пути | поздний выезд 1,5 ч | средний | нет
Р-2091 | Нск → Барнаул | 15.11 08:00 | 15.11 08:00 | 0.0 | на погрузке | — | низкий | нет
Р-2092 | Нск → Абакан | 15.11 11:00 | 16.11 02:00 | 15.0 | на погрузке | нет обратной загрузки | средний | да
Р-2093 | Нск → Томск | 15.11 19:00 | 15.11 18:20 | -0.7 | в пути | — | низкий | нет
Р-2094 | Нск → Кемерово | 16.11 12:00 | 16.11 12:00 | 0.0 | на погрузке | — | низкий | нет
Р-2095 | Нск → Омск | 16.11 09:00 | 16.11 09:00 | 0.0 | на погрузке | — | низкий | нет
Р-2096 | Нск → Барнаул | 16.11 18:00 | 16.11 21:10 | 3.2 | на погрузке | пробка на выезде | средний | да
Р-2097 | Бийск → Нск | 17.11 12:00 | 17.11 12:00 | 0.0 | на погрузке | — | низкий | нет
Р-2098 | Нск → Иркутск | 17.11 13:00 | 18.11 04:00 | 15.0 | на погрузке | нет подтверждения выгрузки | высокий | да

## Опочовещение
Кому | Когда | Что в сообщении
менеджер клиента | сразу при отклонении > 2 ч | рейс, причина с отметкой, новая дата и время
клиент (получатель) | если новая дата позже окна разгрузки | новое окно и кто встречает
перевозчик | при высоком риске | требование подтвердить выгрузку и статус
руководитель направления | раз в день | сводка: рейсы вне графика и причины

## Причины
Причина | Проверяется чем | Доля на этой неделе
погрузка сверх окна | время из заявки и отметка склада | 3 из 18
весовой контроль | отметка поста | 1 из 18
закрытие участка | сообщение дорожной службы | 1 из 18
поздний выезд | путевой лист | 1 из 18
нет обратной загрузки | реестр заявок | 1 из 18