## Задачи
ID | Задача | O | M | P | PERT, дн | σ, дн | Начало | Финиш | Крит
T1 | Обследование процесса | 3 | 5 | 9 | 5.3 | 1 | 0 | 5.3 | да
T2 | Сбор требований | 4 | 6 | 11 | 6.5 | 1.17 | 5.3 | 11.8 | да
T3 | Согласование требований | 2 | 4 | 10 | 4.7 | 1.33 | 11.8 | 16.5 | да
T4 | Модель процесса as is | 3 | 4 | 7 | 4.3 | 0.67 | 5.3 | 9.7 | нет
T5 | Модель процесса to be | 4 | 6 | 10 | 6.3 | 1 | 16.5 | 22.8 | да
T6 | ТЗ на доработку | 5 | 7 | 12 | 7.5 | 1.17 | 22.8 | 30.3 | да
T7 | Оценка влияния на объекты | 2 | 3 | 6 | 3.3 | 0.67 | 30.3 | 33.7 | нет
T8 | Макеты экранов | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.83 | 22.8 | 27.3 | нет
T9 | Разработка доработки | 10 | 15 | 26 | 16 | 2.67 | 30.3 | 46.3 | да
T10 | Разработка отчёта | 6 | 9 | 16 | 9.7 | 1.67 | 30.3 | 40 | нет
T11 | Миграция данных | 3 | 5 | 12 | 5.8 | 1.5 | 46.3 | 52.2 | да
T12 | Тест-кейсы | 4 | 6 | 9 | 6.2 | 0.83 | 30.3 | 36.5 | нет
T13 | Прогон регресса | 5 | 7 | 13 | 7.7 | 1.33 | 52.2 | 59.8 | да
T14 | Исправление дефектов | 3 | 6 | 14 | 6.8 | 1.83 | 59.8 | 66.7 | да
T15 | Повторный прогон | 2 | 3 | 6 | 3.3 | 0.67 | 66.7 | 70 | да
T16 | Инструкция пользователя | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.5 | 59.8 | 63 | нет
T17 | Обучение пользователей | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 0.5 | 63 | 65.2 | нет
T18 | Приёмка владельцем | 1 | 2 | 5 | 2.3 | 0.67 | 70 | 72.3 | да
T19 | Промышленный перенос | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 0.5 | 72.3 | 74.5 | да
T20 | Сопровождение первой недели | 4 | 5 | 9 | 5.5 | 0.83 | 74.5 | 80 | да
T21 | Журнал изменений и регламент | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33 | 63 | 65 | нет
T22 | Ретроспектива и закрытие | 1 | 1 | 3 | 1.3 | 0.33 | 80 | 81.3 | да

## Критический путь
ID | Задача | PERT, дн
T1 | Обследование процесса | 5.3
T2 | Сбор требований | 6.5
T3 | Согласование требований | 4.7
T5 | Модель процесса to be | 6.3
T6 | ТЗ на доработку | 7.5
T9 | Разработка доработки | 16
T11 | Миграция данных | 5.8
T13 | Прогон регресса | 7.7
T14 | Исправление дефектов | 6.8
T15 | Повторный прогон | 3.3
T18 | Приёмка владельцем | 2.3
T19 | Промышленный перенос | 2.2
T20 | Сопровождение первой недели | 5.5
T22 | Ретроспектива и закрытие | 1.3

## Буфер
Показатель | Значение
Ожидаемая длительность, дн | 81.3
σ критического пути, дн | 4.79
Буфер на 85% вероятности, дн | 5
Итог с буфером, дн | 86.3
Задач в плане | 22
Задач на критическом пути | 14
Метка | Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.

## Формулы
Что | Формула | Источник
Ожидаемая длительность | (O + 4M + P) / 6 | метод PERT
Стандартное отклонение | (P − O) / 6 | метод PERT
σ проекта | корень из суммы σ² задач критического пути | метод PERT
Буфер | z(0,85) × σ = 1,036 × σ | таблица нормального распределения