## Расчёт
Журнал КС-6а, который сходится с актами и справкой
Реконструкция административно-бытового корпуса, корпус Б · июль — сентябрь 2026
Данные кейса сконструированы · МЕТОД: методика и нормы по источникам на листе «Источники»; номера пунктов и таблиц указаны в тексте
Позиция | Сметный объём | Июль | Август | Сентябрь | Накоплено | Остаток | Статус
Оклейка стен обоями, м² | 4820 | 1240 | 1180 | 940 | 3360 | 1460 | в норме
Окраска потолков, м² | 1960 | 640 | 610 | 520 | 1770 | 190 | в норме
Устройство полов из керамогранита, м² | 2140 | 720 | 700 | 610 | 2030 | 110 | в норме
Армирование плиты, т | 42.5 | 14.2 | 13.3 | 16.6 | 44.1 | -1.6 | выход за смету
Монтаж перегородок, м² | 3100 | 980 | 1010 | 0 | 1990 | 1110 | приостановлено
Штукатурка откосов, м | 214.8 | 74 | 71 | 66 | 211 | 3.8 | в норме

## Выводы
Что показал расчёт
Накопление сверх сметы | Армирование: 44,10 т против сметных 42,50. Остаток отрицательный — 1,60 т. Строка требует изменения проекта, иначе не закрывается.
Акт обогнал журнал | Монтаж перегородок: акт за август закрыл 1 010 м², журнал за сентябрь — ноль. Работа встала, а накопление в акте осталось.
Остаток как лимит | По трём позициям остаток меньше месячного темпа: при текущей скорости объём закроется в октябре, и вопрос переходит в план, а не в акт.
Сверка | Сумма актов по июлю — сентябрю равна накопленному в журнале по всем позициям, кроме армирования: там разница 1,60 т и 63 686,40 ₽ без НДС.

## Что подключим
Сервис | Что читаем | Что пишем | Что нужно от клиента | Срок | Статус
Гранд-Смета | позиции сметы и сметные объёмы | журнал КС-6а в обменном файле | экспорт сметы | 1 день | подключим
1С-ЭДО | акты КС-2 и справки КС-3 подрядчика | не пишем | доступ к ящику ЭДО | 1–3 дня | подключим
Облако (1cloud / Яндекс Диск) | исполнительные съёмки и журнал работ | журнал и накопительную ведомость | доступ к папке | 1 день | подключим
1С (учёт) | движения по счетам 20 и 10 | не пишем | доступ к базе или выгрузка | 3–7 дней | подключим

## Источники
Источник
Что | Ссылка | Что берём
44-ФЗ, ст. 22 ч. 6 | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ | НМЦК методом сопоставимых рыночных цен: не менее трёх цен, полученных из разных источников
ГрК РФ, ст. 49 | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ | экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
ГЭСН 81-02-15-2022 | https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/c41/Sbornik-GESN15-Otdelochnye-raboty.pdf | ресурсные нормы и правила исчисления объёмов сборника 15
Метка | данные кейса сконструированы: объект, объёмы, цены, замечания, КП