## Три пути
Путь | Что делаем | Срок | Доплата | Риск
А. Кастом в КБ | эскизный и технический проект, новая оснастка, 12Х18Н10Т | 47 дней | 186 000 ₽ | оснастка под один заказ, повтор дороже
Б. Серийный узел + адаптер | переходной фланец, IP65 шкафом, сталь Ст3 с покрытием | 25 дней | 38 000 ₽ | материал не нержавеющий — оговорка в договоре
В. Только исполнение | тот же узел, IP65 шкафом, размеры не меняем | 22 дня | 12 000 ₽ | присоединение не сходится — нужна проставка на монтаже

## Запрос в КБ
Поле запроса в КБ | Что пишем
Что меняем | присоединительные размеры Ду80 → Ду100, материал корпуса 12Х18Н10Т
Зачем | среда с коррозией, давление 1,6 МПа, требование заказчика по IP65
Что нельзя менять | габарит 640×420, крепление к раме, расположение патрубков
Критерий приёмки | эскизный проект по ГОСТ 2.119-2013, технический — по ГОСТ 2.120-2013, испытания на 1,5 рабочего давления
Срок ответа КБ | 18 рабочих дней на оба этапа
Что нужно от продаж | подтверждение объёма: 1 комплект или серия после первого

## Влияние на спецификацию
Позиция спецификации | Было | Стало (кастом) | Δ цены | Δ срока
Корпус | Ст3, Ду80 | 12Х18Н10Т, Ду100 | +64 000 ₽ | +12 дней
Фланец присоединительный | стандарт Ду80 | по эскизу Ду100 | +26 000 ₽ | +6 дней
Уплотнение | резина МБС | фторопласт Ф-4 | +8 000 ₽ | +2 дня
Оснастка | серийная | новая под заказ | +64 000 ₽ | +18 дней
Шкаф управления | IP55 | IP65 | +12 000 ₽ | 0
Испытания | по серии | индивидуальные | +12 000 ₽ | +9 дней

## Итог
Показатель | А. Кастом | Б. Адаптер | В. Исполнение
Доплата к базовой цене | 186 000 ₽ | 38 000 ₽ | 12 000 ₽
Срок с даты заказа | 47 дней | 25 дней | 22 дня
Маржа на доплате | 62 000 ₽ | 16 000 ₽ | 5 000 ₽
Повторный заказ | дешевле на 64 000 ₽ | как первый | как первый
Что покупает клиент | точное соответствие | соответствие с оговоркой | срок