## Исходные данные
№ | Документ | Кто выдаёт | Срок | Есть | Что меняет в проекте
1 | ГПЗУ | администрация | 30 дней | нет | пятно застройки, предельная высота
2 | Свидетельство о праве | заказчик | 1 день | есть | объект и границы
3 | Инженерные изыскания | изыскатель | 45 дней | нет | фундамент, посадка
4 | ТУ на водоснабжение | водоканал | 30 дней | есть | ввод, насосная
5 | ТУ на водоотведение | водоканал | 30 дней | нет | выпуск, локальные очистные
6 | ТУ на электроснабжение | сетевая | 30 дней | есть | ТП, ввод
7 | ТУ на теплоснабжение | теплосеть | 30 дней | есть | ИТП или котельная
8 | ЗОУИТ и охранные зоны | реестр | 10 дней | нет | запрет на пятно
9 | Обмерные чертежи | заказчик | 10 дней | есть | привязка к существующему
… | ещё 5 позиций | — | — | 3 есть, 2 нет | —

## Вопросы заказчику
Вопрос | Почему без ответа нельзя | Влияет на
Этажность и предельная высота | задаёт площадь и конструктив | посадку, смету
Очерёдность строительства | делит проект на этапы | состав ПД, экспертизу
Требования к отделке фасада | цена и цветовые решения | раздел АР, смету
Кто эксплуатирует после ввода | нормы и состав помещений | планировки
Нужна ли реконструкция существующего | другой состав обследования | изыскания
Есть ли ограничения по шуму и инсоляции | санитарные требования | посадку
Что важнее: площадь или срок | развилка решений | всё

## Сроки
Этап | Дней | Что на выходе
Сбор исходных данных | 30 | 14 позиций, 9 есть
Предпроектные исследования | 10 | анализ участка и ограничений
Задание на проектирование | 5 | документ с 7 вопросами
Итого до первой линии | 45 | можно начинать