## Потребность и списание
Потребность в материалах по нормам и списание по форме М-29
Реконструкция административно-бытового корпуса, корпус Б · июль — сентябрь 2026 · штукатурка и окраска фасада 1 061,6 м², откосы 214,8 м, карниз 43,09 м²
Данные кейса сконструированы · МЕТОД: расход ресурсов по ГЭСН 81-02-15-2022 (табл. 15-02-002, 15-02-003, 15-02-004, 15-04-005); сверка с формой М-29
Материал | Ед. | Норма расхода | Потребность по норме | Списано по М-29 | Отклонение | Отклонение, % | Цена, ₽ | Сумма отклонения, ₽ | Поставщик
Раствор готовый отделочный ц/и 1:1:6 | м3 | 2,55 м³ на 100 м² стен + 0,67 на 100 м откосов + 11,6 на 100 м² карниза | 33.51 | 31.8 | -1.71 | -5.1 | 5900 | -10089 | поставка заказчика (давальческое)
Краска водоэмульсионная | кг | 0,063 т на 100 м² (63 г/м²) | 668.8 | 742 | 73.2 | 10.9 | 320 | 23424 | подрядчик
Шпатлёвка клеевая | кг | 0,079 т на 100 м² (79 г/м²) | 838.7 | 690 | -148.7 | -17.7 | 78 | -11598.6 | подрядчик
Шкурка шлифовальная | м2 | 0,88 м² на 100 м² | 9.3 | 12 | 2.7 | 29 | 24 | 64.8 | подрядчик
Ветошь хлопчатобумажная | кг | 0,36 кг на 100 м² | 3.82 | 3.1 | -0.72 | -18.8 | 190 | -136.8 | подрядчик
Вода | м3 | 0,35 м³ на 100 м² стен + 1,4 на 100 м² карниза | 4.43 | 4 | -0.43 | -9.7 | 42 | -18.06 | сеть

## Трудозатраты
Трудозатраты по нормам и по табелю
Работа | Норма | Объём | Чел.-ч по норме | Чел.-ч по табелю | Отклонение
Штукатурка фасада | 15-02-002-01 | 1 061,6 м² | 1072.2 | 772 | -300.2
Откосы оконные | 15-02-003-01 | 214,8 м | 68.7 | 42.6 | -26.1
Карниз | 15-02-004-01 | 43,09 м² | 183.6 | 75.3 | -108.3
Окраска водоэмульсионная | 15-04-005-07 | 1 061,6 м² | 663.5 | 550.7 | -112.8
Итого |  |  | 1988 | 1440.6 | -547.4

## Источники
ГЭСН 81-02-15-2022 «Отделочные работы»
https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/c41/Sbornik-GESN15-Otdelochnye-raboty.pdf
Форма М-29 — типовой межотраслевой форме № М-29, утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а (в части отчёта о расходе основных материалов в строительстве).
Данные кейса сконструированы: объёмы, списание по М-29, цены, поставщик материалов.