## Реестр
№ | Подрядчик | Направление | Договор | Сумма, ₽ | УПД | Счёт | Оплата | Статус | Чего не хватает | Флаг
01 | Перевозчик 01 | авто, Новосибирск — Кемерово | П-114/26 | 184 500 | есть | есть | аванс 50% | в срок, 21 дн. | — | ok
02 | Перевозчик 02 | авто, Новосибирск — Барнаул | П-118/26 | 96 800 | есть | есть | постоплата | в срок, 14 дн. | — | ok
03 | Перевозчик 03 | ж/д, контейнер до Владивостока | П-121/26 | 612 400 | есть | есть | аванс 100% | в срок, 30 дн. | — | ok
04 | Перевозчик 04 | авто, межгород 4 плеча | П-127/26 | 271 300 | НЕТ | есть | постоплата | не передан: нет документа | акт выполненных работ | !
05 | Перевозчик 05 | экспедирование, импорт | П-131/26 | 154 900 | есть | есть | аванс 70% | в срок, 9 дн. | — | ok
06 | Перевозчик 06 | склад ответственного хранения | П-133/26 | 88 300 | есть | НЕТ | постоплата | не передан: нет документа | счёт на оплату | !
07 | Перевозчик 07 | авто, Новосибирск — Омск | П-136/26 | 74 200 | есть | есть | постоплата | в срок, 5 дн. | — | ok
08 | Перевозчик 08 | таможенный представитель | П-140/26 | 198 700 | есть | есть | постоплата | в срок, 16 дн. | — | ok
09 | Перевозчик 09 | авто, сборный груз | П-142/26 | 41 200 | есть | есть | аванс 100% | в срок, 2 дн. | — | ok
10 | Перевозчик 10 | погрузо-разгрузочные работы | П-145/26 | 33 800 | НЕТ | есть | постоплата | не передан: нет документа | акт, реестр ПРР | !
11 | Перевозчик 11 | авто, Новосибирск — Томск | П-148/26 | 67 900 | есть | есть | постоплата | в срок, 11 дн. | — | ok
12 | Перевозчик 12 | ж/д, вагонная отправка | П-150/26 | 486 200 | НЕТ | НЕТ | аванс 50% | не передан: нет документа | акт и счёт, нет реестра вагонов | !
13 | Перевозчик 13 | авто, междугородние рейсы | П-152/26 | 112 600 | есть | есть | постоплата | в срок, 7 дн. | — | ok
14 | Перевозчик 14 | страхование грузов | П-155/26 | 54 900 | есть | есть | постоплата | в срок, 24 дн. | — | ok
| ИТОГО | 14 договоров |  | 2 477 700 | 11 из 14 | 12 из 14 |  | к передаче 1 598 100 ₽ | под риском 879 600 ₽ | !

## Запрос подрядчику
Подрядчик | Договор | Что просим | Срок ответа
Перевозчик 04 | П-127/26 | акт выполненных работ | 3 рабочих дня
Перевозчик 06 | П-133/26 | счёт на оплату | 3 рабочих дня
Перевозчик 10 | П-145/26 | акт, реестр ПРР | 3 рабочих дня
Перевозчик 12 | П-150/26 | акт и счёт, нет реестра вагонов | 3 рабочих дня

## Итоги
Показатель | Значение | Что значит
Сумма по реестру | 2 477 700 ₽ | все договоры месяца
К передаче | 1 598 100 ₽ | комплект полный
Под риском | 879 600 ₽ | нет УПД, счёта или просрочен срок
Просрочено | 4 | дней меньше нуля
Без УПД | 3 | акт не получен
Без счёта | 2 | счёт не получен