## Свод за месяц
показатель | план за день | факт за месяц | план за месяц | отклонение | %
заявки приняты | 26 | 528 | 572 | -44 | -7.7 %
счета выставлены | 18 | 352 | 396 | -44 | -11.1 %
документы отправлены | 22 | 462 | 484 | -22 | -4.5 %
платежи проведены | 9 | 198 | 198 | 0 | +0.0 %
обращения закрыты | 31 | 616 | 682 | -66 | -9.7 %

## По неделям
неделя | заявки | счета | документы | платежи | обращения | примечание
1-я (01.10–07.10) | 120 | 80 | 105 | 45 | 140 | —
2-я (08.10–14.10) | 120 | 80 | 105 | 45 | 140 | —
3-я (15.10–21.10) | 118 | 74 | 105 | 45 | 140 | сбой ЭДО 12–14.10
4-я (22.10–28.10) | 120 | 80 | 105 | 45 | 140 | —

## Причины
отклонение | где видно | причина | что делать
счета: минус 44 за месяц | 3-я неделя, 12–14.10 | ЭДО не принимал пакеты три дня | переотправить 38 документов, восстановить график
обращения: минус 66 | 4-я неделя | два сотрудника на больничном | передать очередь, продлить срок по 12 обращениям
заявки: минус 44 | весь месяц, ровно | план завышен: в сентябре было столько же | пересмотреть план, а не гнать людей
платежи: 0 | — | план совпал | —

## Как считается
правило | значение
рабочих дней в октябре 2026 | 22
свод собирается из дневных отчётов | 22 листа, по одному на день
сверка | ФЗ-402 ст. 10 (регистры), ПБУ 4/99: свод обязан сходиться с регистрами
критерий приёмки | сумма дней = месячный свод, отклонение объяснено