## Журнал надзора
Дата | Что смотрели | По проекту | Фактически | Отклонение | Решение
12.09 | Ось стены, 2 этаж | ось 3, +0 мм | ось 3, +35 мм | +35 мм | вне допуска — решение КР
12.09 | Утепление фасада | минвата 70 мм | минвата 50 мм | −20 мм | пересчёт R, согласовать
19.09 | Проём окна, ось 2 | 1500 мм от оси | 1 620 мм от оси | +120 мм | правка в АР
26.09 | Кровля, уклон | 3 % | 3 % | нет | —
03.10 | Лестница, шаг | 3,200 м | 3,200 м | нет | —
… | ещё 4 записи | — | — | — | —

## Сводка
Показатель | Значение
Выездов | 6
Записей в журнал | 9
Отклонений | 3
Вне допуска | 1 (35 мм при 15 мм)
Правок в проект по итогам | 2
Актов проверки | 2

## Основания
Что | Документ
Журнал авторского надзора | СП 246.1325800.2016
Общий журнал работ | РД-11-02-2006
Акт проверки | РД-11-04-2006
Допуск по стенам | СП 70.13330.2012
Теплозащита | СП 50.13330.2012